## Лист 1 - Роадмап ГС
Роадмап ГС
|  |  | 2024-06-01 | [23 empty] | 2024-07-01 | [22 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
| 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30
Даниил
| Сайт направления. Совещание. Постановка задач. Обсуждение решений. |  |  | 2024-07-01: Отчет по апи городов.; 2024-07-08: Создание апи прайс-листа; 2024-07-15: Возможные правки по апи |  |  |  | Апи для общих шаблонов | [9 empty] | Предполагаемые правки: связь с админкой, дизайн, логика работы (возможные правки от маркетологов)
| Создание новой АPI для получения городов |  |  | 2024-07-01: Создание апи шаблонов
Виталий
| Сайт направления. Совещание. Постановка задач. Обсуждение решений. |  |  | 2024-07-01: Отчет по роадмапу.; 2024-07-03: Привязка апи шаблонов к ГС («/»); 2024-07-08: Привязка шаблона направления к апи направления; 2024-07-09: Разделение develop и production версий. Ecosystem. Правки маршрутизации форм.; 2024-07-11: Первое тестирование генерации, оптимизация генерации и возможные правки с работой в админке; 2024-07-19: Ревью кода (общего шаблона); 2024-07-30: Тестирование генерации на вроде, проверка SEO (замена данных по направлению в админке и просмотр изменений на проде). Внесение возможных правок | [6 empty] | Привязка апи к общему шаблону | [6 empty] | Предполагаемые правки: связь с админкой, дизайн, логика работы (возможные правки от маркетологов)
| Составление роадмапа. Изучение макета. |  |  | 2024-07-01: Верстка шаблона направлений; 2024-07-08: Поэтапная привязка к админке; 2024-07-16: Правки по возможности
Кирилл
| Сайт направления. Совещание. Постановка задач. Обсуждение решений. |  |  | 2024-07-01: Отчет по изучению ГС.; 2024-07-02: Правка верстки страницы 404 в соответствии с дизайном.; 2024-07-09: Изучение работы с блоками в админке ГС + изучение привязки шаблонов страниц; 2024-07-15: Верстка общего шаблона; 2024-07-24: Правки по шаблону | [6 empty] | Привязка апи к общему шаблону | [6 empty] | Предполагаемые правки: связь с админкой, дизайн, логика работы (возможные правки от маркетологов)
| Изучение старого сайта (направления). Ознакомление с шаблонами. |  |  | 2024-07-01: Задачи ЛК; 2024-07-18: Добавление метатегов в общий шаблон